## Шибаева О.М.
График выполнения работ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств заявиеля Шибаевой О.М. согласно ТЗ №ТВ/33/12-15Р/2020 "«Строительство участка ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ ф. №12 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы (увеличение протяженности по инвентарному № 697032126), СТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ"
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | [33 empty] | Примечание
|  | План |  | I квартал 2021 |  |  |  |  | II квартал 2021 |  |  |  | III квартал 2021 |  |  |  | IV квартал 2021 |  |  |  | I квартал 2022 |  |  | II квартал 2022 |  |  | III квартал 2022 |  |  |  | IV квартал 2022 |  |  |  | 2023-далее
|  | Начало | Конец | 2019-09-01 | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-20 | 1900-01-27 | 1900-02-03 | 1900-02-10 | 1900-02-17 | 1900-02-24 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | [6 empty] | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | 2019-12-29
|  | Начало (дата) | Конец (дата) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Разработка и согласование технической части документации | 12.2020 | 2021-04-01 | bar: 1 to 2
1.2 | Оформление земельных участков по лесфонду, в т.ч.:
1.2.1. | оформление публичного сервитута при прохождении по ЗУ с кад.№63:27:0000011:433 | bar: 2 to 3; 1 to 3
1.2.2. | оформление ЗУ/ЧЗУ земли лесного фонда | bar: 2 to 1
2 | Строительно-монтажные работы | bar: 2
2.1 | Подготовительный период | bar: 3
2.2 | Строительно-монтажные работы
2.3 | Пуско-наладочные работы
3 | Эксплуатация, техническое обслуживание